## BackLog
GATEWATCH - PRODUCT BACKLOG
ID | Nome | Área | Descrição | Classificação | Prioridade | Status | Tipo de requisito | Sprint | Tamanho
GW001 | Cadastro do Gerente | Pesquisa & Inovação | O gerente de TI poderá entrar no site da GateWatch para se cadastrar, necessitando da chave de segurança da companhia aérea | Essencial | 3 | Pronto | Funcional | 1 | M
GW002 | Cadastro do Analista | Pesquisa & Inovação | Cadastro do analista de TI, responsável pela visualização mais específica dos componente dos tótens. O cadastro é feito pelo Gerente de TI | Essencial | 3 | Pronto | Funcional | 1 | M
GW003 | Dashboard | Pesquisa & Inovação | Visualização de gráficos dinâmicos em relação aos componentes dos tótens, tanto pelo Gerente quanto pelo Analista de TI | Essencial | 3 | Pendente | Funcional | 2 | G
GW004 | Instância da AWS (EC2) | Sistemas Operacionais | Provisionar instância EC2 na AWS para o projeto. | Essencial | 3 | Pronto | Funcional | 1 | M
GW005 | Responsividade | Pesquisa & Inovação | Site responsivo para tamanhos de telas distintos | Essencial | 2 | Pendente | Não Funcional | 1 | G
GW006 | Paleta de cores | Pesquisa & Inovação | Utilização de uma paleta de cores, no site institucional, que remetem à logo da companhia aérea Azul | Importante | 2 | Pronto | Não Funcional | 1 | P
GW007 | Tratamento de dados pelo Java | Linguagem de Programação | Tratamento dos dados capturados pelo Python em um programa Java, através de classes | Essencial | 2 | Pendente | Funcional | 1 | M
GW008 | Captura de dados dos componentes pelo Python | Cálculo Computacional | Captura de dados atravpes da API do Python (psutil) | Essencial | 3 | Pronto | Funcional | 1 | P
GW009 | Alertas | Pesquisa & Inovação | Visualização de alertas pelo gerente e analista de TI no site institucional para dados incomuns dos componentes | Importante | 2 | Pendente | Funcional | 2 | G
GW010 | Abertura de chamados | Pesquisa & Inovação | Abrir chamado automaticamente na ferramenta de Help Desk Jira | Importante | 2 | Pendente | Funcional | 2 | G
GW011 | Comunicação via Slack | Pesquisa & Inovação | Comunicação entre a equipe e o cliente pela ferramenta Slack | Importante | 2 | Pendente | Funcional | 2 | G
GW012 | Login de Usuário | Pesquisa & Inovação | Autenticação na conta do usuário através do e-mail e senha inseridos no cadastro | Essencial | 3 | Pronto | Funcional | 1 | M
GW013 | Cadastro de alertas | Pesquisa & Inovação | Criação de alertas personalizados pelo analista ou gerente de TI | Importante | 2 | Pendente | Funcional | 2 | M