## BackLog
GATEWATCH - PRODUCT BACKLOG
ID | Nome | Área | Descrição | Classificação | Prioridade | Status | Tipo de requisito | Sprint | Tamanho
GW001 | CRUD do Gerente | Pesquisa & Inovação | O sistema contará com o cadastro de Gerente, onde o Gerente terá as características CRUD, necessitando da chave de segurança da companhia aérea ao realizar o cadastro. | Essencial | 3 | Pronto | Funcional | 1 | M
GW002 | CRUD do Analista | Pesquisa & Inovação | O sistema contará com o cadastro do analista de TI, também será com as características CRUD, onde o analista será o responsável pela visualização mais específica dos componente dos tótens. Seu cadastro será feito pelo Gerente de TI da empresa. | Essencial | 3 | Pronto | Funcional | 1 | M
GW003 | Dashboard | Pesquisa & Inovação | O sistema contará com uma Dashboard, que possibilitará a visualização de gráficos dinâmicos em relação aos componentes dos tótens, tanto pelo Gerente quanto pelo Analista de TI. | Essencial | 3 | Pendente | Funcional | 2 | G
GW004 | Instância da AWS (EC2) | Sistemas Operacionais | O sistema contará com uma instância provisionada na EC2 (AWS) para o desenvolvimento do projeto. | Essencial | 3 | Pronto | Funcional | 1 | M
GW005 | Site responsivo | Pesquisa & Inovação | O sistema contará com uma aplicação web responsiva, para que o conteúdo das páginas se adaptem aos tamanhos diversos da aplicação. | Essencial | 2 | Pendente | Não Funcional | 1 | G
GW007 | Tratamento de dados pelo Java | Linguagem de Programação | O sistema contará com uma aplicação Java, que será responsável pelo tratamento dos dados capturados pelo Python em, por meio de classes criadas. | Essencial | 2 | Pendente | Funcional | 1 | M
GW008 | Captura de dados dos componentes pelo Python | Cálculo Computacional | O sistema contará com um script desenvolvido em Python, que por meio de uma biblioteca (psutil), fará a captura completa e específica dos dados de todos os componentes analisados dos Tótens. | Essencial | 3 | Pronto | Funcional | 1 | P
GW009 | Sistema de alertas | Pesquisa & Inovação | O sistema contará com o acionamento automático de alertas, a fim de convocar gerente e analistas, caso necessário, para uma manutenção e possível queda. Estes alarmes serão acionados na Dashboard dinâmica. | Importante | 2 | Pendente | Funcional | 2 | G
GW010 | Abertura de chamados | Pesquisa & Inovação | O sistema contará com uma ferramenta de Help Desk (Jira), lá, quando necessário, o usuário da aplicação poderá fazer contato e/ou reportar um erro de sistema, a fim de uma correção mais rápida e dinâmica. | Importante | 2 | Pendente | Funcional | 2 | G
GW011 | Comunicação via Slack | Pesquisa & Inovação | O sistema contará com o Slack, uma ferramenta com canais de texto, que irá agir de forma integrada ao Jira. No Slack será possível visualizar todos os chamados em aberto para melhor resolução e comunicação. | Importante | 2 | Pendente | Funcional | 2 | G
GW012 | Login de Usuário | Pesquisa & Inovação | O sistema contará com um sistema de autenticações e validações segmentados por cada persona que porderá acessar o sistema através do e-mail e senha inseridos no cadastro da aplicação. | Essencial | 3 | Pronto | Funcional | 1 | M